## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Cambio de Conexión de Voltaje Eléctrico
Institución: | Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.
Dependencia: | Dirección de Comercialización.
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Unidad de Mercadeo y Gestión del Cliente: Contiguo a Ferretería Capris en La Uruca, jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sucursal Central: 50 metros norte del edificio de RACSA, San José, jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Agencia Metropolitana: 200 metros sur de la esquina suroeste de la Catedral Metropolitana, , jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sucursal Escazú: 200 metros oeste del Centro Comercial Plaza Colonial, jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sucursal Heredia: Contiguo a Ferretería Capris en La Uruca, jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sucursal Guadalupe: Frente al costado suroeste de la Iglesia católica, jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
En caso de mayor información pueden contactarnos a nuestro centro de atención de llamadas 800-ENERGIA (800-3637442) o realizar su trámite por medio del correo electrónico 800energia@cnfl.go.cr o visitando Portal Empresarial, Agencia Virtual.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Cambio de Conexión de Voltaje Eléctrico
Requisitos |  |  | Fundamento Legal
Personas Físicas: - Original de cédula de identidad para nacionales, en caso de ser extranjeros deben presentar documentos que acrediten su permanencia en el país: cédula de residencia, permiso temporal de radicación, carné de refugiado, carné de residente pensionado o de residente rentista, carné de asilado territorial. |  |  | Gaceta 157, del 18 de agosto del 2014, página 28
Personas Jurídicas: - Original de cédula de identidad y/o cédula residencia del representante legal o apoderado generalísimo - Original de personería jurídica (no más de un mes de emitida).
Requisitos específicos |  |  | Fundamento Legal
1- Aportar la localización y/o número de medidor del servicio eléctrico disponible en el lugar. 2- Presentar original de la “Constancia de Recibido” emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), para la solicitud de conexión de servicio provisional, referente a la presentación de los planos eléctricos, acorde con lo dispuesto en la Norma Técnica “Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas” (AR-NT-SUINAC) y con Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y Propiedad. 3- Cuando la carga solicitada sea mayor a la disponible en el sitio de la instalación y se requiera la instalación de transformadores o extensión de líneas adicionales deberá solicitar Estudio de Ingeniería. |  |  | Gaceta 157, del 18 de agosto del 2014, página 29 y siguientes
Plazo de resolución: | 4 días hábiles
Vigencia: | 1 año renovable
Costo del trámite o servicio: | Variable
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | n.a.
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Nombre | Email | Teléfono
Unidad de Mercadeo y Gestión del Cliente | Arnaldo González Troz | agonzalez@cnfl.go.cr | 2295-59-45
Dirección de Comercializacion de la Energía | Guillermo Mena Aguilar | dicomer@cnfl.go.cr | 2295-53-01
Dirección de Comercializacion de la Energía | Adán Marchena López | amarchena@cnfl.go.cr | 2295-1531, 2295,5303
Sucursal Heredia | Rodrigo Gutierrez Corrales. | rgutierrez@cnfl.go.cr | 2295-5895. 2295-5990
Sucursal Central y Agencia Corporativa Sabana Norte del Grupo ICE | Sidney Castillo Obando | scastillo@cnfl.go.cr | 2295-5401. 2295-5412
Sucursal Escazú | Gustavo Godínez Arguedas | ggodinez@cnfl.go.cr | 2295-1322. 2295-1300
Sucursal Guadalupe | Milton Vargas Orozco | mvargas@cnfl.go.cr | 2295-1808. 2295-1800
Sucursal Desamparados | Sidney Castillo Obando | scastillo@cnfl.go.cr | 2295-5441. 2299-5450
Agencia Metropolitana | Xiomara Alvarado Alcázar | xalvarado@cnfl.go.cr | 2295-5196. 2299-6349
Área Centro de Atención de Llamadas | Yorleny Zamora Hernández | yzamora@cnfl.go.cr | 2295-5928, 2299-6349
Notas: N.A.

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Cambio de Conexión de Voltaje Este trámite se brinda en aquellos casos en los que el cliente requiera un cambio de medidor porque la conexión de voltaje requerida para su inmueble requiere ser modificado.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Reducir el tiempo de ejecución de la solicitud
FUENTE: Indicadores de gestión del Sistema de Procesamiento Comercial, Gaceta 157 Lunes 18 de agosto del 2014
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Menor tiempo en la ejecución de la solicitud de 8 a 4 dias hábiles..
2018-01-03 | 2018-05-07 | 124
LIDER: Dirección de Comercialización Oficiales de Trámites: Guillermo Mena Aguilar, correo electrónico: dicomer@cnfl.go.cr y Adan Marchena López, correo electrónico: amarchena@cnfl.go.cr
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Comité Ejecutivo de Revisión y Simplificación de Trámites
PRÓXIMOS PASOS: 1. Aprobación por parte del Comité Ejecutivo de Revisión y Simplificación de Trámites 2. Aprobación por parte de la Gerencia General 3. Conformación de Equipo de Trabajo con expertos en el servicio 4. Capacitación en mejora regulatoria y simplificación de trámites 5. Ejecución de etapas para determinar mejoras en simplificación de trámites (Cronograma 2018)
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: No se requieren recursos adicionales

## II parte
Planificador del proyecto - Año 2018-
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
0%
1 | Análisis de la situación actual del proceso para la solicitud Cambio de Conexión de Voltaje | Sr. Guillermo Mena Aguilar y Sr. Adan Marchena López | 2018-01-03 | 2018-01-26 | 23 | 0%
2 | Determinación de oportunidades de mejora o de simplificación del trámite. | Sr. Guillermo Mena Aguilar y Sr. Adan Marchena López | 2018-01-29 | 2018-02-21 | 23 | 0%
3 | Análisis de sobre la situación actual del servicio y realizar propuesta de mejora. | Sr. Guillermo Mena Aguilar y Sr. Adan Marchena López | 2018-02-22 | 2018-03-20 | 26 | 0%
4 | Aprobación de propuesta de mejoras o de simplificación del tramite por el comité Ejecutivo | Comité Ejecutivo de Revisión y Simplificación de Trámites | 2018-03-21 | 2018-04-13 | 23 | 0%
5 | Publicación de cambios en portal empresarial y comunicación al personal de servicio al cliente sobre las mejoras en el trámite. | Sr. Guillermo Mena Aguilar y Sr. Adan Marchena López | 2018-04-16 | 2018-05-07 | 21 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Solicitud Cambio de Conexión de Voltaje | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2018-05-07
ENTIDAD A CARGO: | Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. | PERSONA CONTACTO: | Guillermo Mena Aguilar Adán Marchena López
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Reducir el tiempo de ejecución de la solicitud. | IMPACTO ESPERADO: | Mejorar el tiempo en la ejecución de la solicitud.
FECHA DEL REPORTE: | 2018-05-07 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 100%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se realizó el análisis de la situación actual del proceso para la solicitud de desconexión y reconexión por trabajos internos. Se determinaron las oportunidades de mejora o de simplificación del trámite.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: El análisis y aprobación de las partes jurídicas de ambas instituciones INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: Reducir el tiempo de ejecución de la solicitud de 8 a 4 dias hábiles.
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐ NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.